- Областное бюджетное   профессиональное образовательное  учреждение

- «КУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»

305007, г. Курск, Сумская, 29, тел/факс: (4712) 35-05-58, e-mail: kolkult@yandex.ru ОКПО 02177062, ОГРН 1024600966752, ИНН 4632027438, КПП 463201001

План подготовки и проведения

областной студенческой научно-практической конференции

«Проблемы сохранения регионального природного и культурно-исторического потенциала Курской области»

в рамках реализации творческо-краведческого проекта

«Горжусь тобой, мой край родной!»

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ФИО исполнителя | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Положения о НПК | 10.11-10.12.20 г. | Бычихина О.А. Милойчикова Е.П. | выполнено |
| 2. | Разработка текста информационного письма о НПК | 10-18.12.20 г. | Бычихина О.А. Милойчикова Е.П. | выполнено |
| 3. | Подготовка базы электронных адресов для рассылки документации | 10-18.12.20 г. | Кучер Н.А. | выполнено |
| 4. | Рассылка документации НПК | 18-20.12.20 г. | Кучер Н.А. | выполнено |
| 5. | Подготовка и размещение информации (текст+Положение+Информ. письмо) о проведении НПК на сайте и в официальных сообществах ОУ и группе проекта | 20.12.20 г. | Бычихина О.А. Кучер Н.А. | выполнено |
| 6. | Работа с кураторами и председателями ПЦК по привлечению студентов к участию в НПК | 20.12.20 г.-20.01.21 г. | Бычихина О.А. Милойчикова Е.П. Кучер Н.А. Юрченко И.В. | выполнено |
| 7. | Сбор заявок, докладов и презентаций для выступления на НПК | 11-20.01.21 г. | Милойчикова Е.П. Кучер Н.А. | выполнено |
| 8. | Проверка и обработка материалов | 20.12.20 г.-21.01.21 г. | Кучер Н.А. | выполнено |
| 9. | Обсуждение тематики секционных заседаний НПК | 15.12.20 г. | Бычихина О.А. Милойчикова Е.П. | выполнено |
| 10. | Подготовка программы НПК (по секционным заседаниям) | 21-26.01.21 г. | Бычихина О.А. Милойчикова Е.П. | выполнено |
| 11. | Разработка шаблона сертификата и диплома об участии в НПК | 22-25.01.21 г. | Юрченко И.В. | выполнено |
| 12. | Рассылка программы и приглашений участникам НПК с указанием даты, времени, ссылки на видеоконференцию | 24.01.21 г. | Кучер Н.А. | выполнено |
| 13. | Организация технических вопросов | 26.01.21 г. | Ожогов Ю.Н. Юрченко И.В. | выполнено |
| 14. | Онлайн регистрация участников | за 15 минут до начала НПК | Юрченко И.В. | выполнено |
| 15. | Организация и проведения пленарного заседания (для всех участников) | 27.01.21 г. | Бычихина О.А. Милойчикова Е.П. Кучер Н.А. Юрченко И.В. | выполнено |
| 16. | Организация работы секционных заседаний (вступительное слово ведущего — организационные моменты, ведение заседания, подведение итогов) | 27.01.21 г. | Бычихина О.А. Милойчикова Е.П. Кучер Н.А. Юрченко И.В. | выполнено |
| 17. | Подготовка отчета о проведении НПК (текст и фото, скриншотов) для сайта и офиц. сообществ | 28.01.21 г. | Бычихина О.А. | выполнено |
| 18. | Заполнение, изготовление и подписание сертификатов и дипломов | 28-13.02.21 г. | Юрченко И.В. |  |
| 19. | Рассылка сертификатов и дипломов участникам | 13-15.02.21 г. | Юрченко И.В. |  |
| 20. | Подготовка электронного сборника НПК (оформление титульного листа, порядок размещения текстовых материалов, фото материалов) | 28.01-20.02.21 г. | Милойчикова Е.П. |  |
| 21. | Рассылка электронного сборника НПК согласно заявкам | 20-22.02.21 г. | Кучер Н.А. |  |
| 22. | Размещение электронного сборника НПК на сайте и в офиц. сообществах ОУ и проекта | 20-22.02.21 г. | Бычихина О.А. |  |